PLAN ESTRATEGICO 2021-25

INFORME RESULTADOS AÑO 2021

El Plan Estratégico 2021-25 aprobado en la asamblea de mayo 2021, además de ser una guía y marco de referencia del hacer de la CONGDN se configura como una herramienta operativa que permite el seguimiento de objetivos, metas e indicadores.

Este informe supone un acercamiento de lo que ha supuesto la implementación del Plan Estratégico en su primer año de recorrido (realmente 6 meses). Se presenta el grado de alcance de los indicadores y las acciones previstas en el Plan para el año 2021.

El mismo se estructura, en las 5 líneas y 20 objetivos estratégicos que contempla el Plan y recoge las metas y acciones previstas para 2021, en las que se presentan las actuaciones realizadas y el estado de situación a 31 de diciembre para cada una de esas metas. De esta manera el presente informe supone una acción concreta de la 2ª línea estratégica del Eje “Hacia Adentro” que recoge el Plan Estratégico y que va dirigida a “Dotar de más eficiencia, innovación y transparencia al funcionamiento interno de la CONGDN”

| LA CONGDN ES UN REFERENTE ESENCIAL A LA HORA DE PROMOVER LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO COMO EJE BÁSICO Y NECESARIO PARA LOGRAR UNA CIUDADANÍA GLOBAL ACTIVA, IMPLICADA Y CON MIRADA SUR EN NAVARRA |  |
| --- | --- |
| Metas con sociedad civil y ciudadanía |  |
| IMPACTO/ACCIONES |  |
| 1.1.1 Poner en valor el papel de las ONGD y la cooperación al desarrollo en la opinión pública, redes sociales y medios de Navarra, para contribuir a solución de retos en contexto global actual |  |
| Aumenta el conocimiento y mejora la percepción de la cooperación al desarrollo y el apoyo a las ONGD entre la ciudadanía navarra (medida a través de grupos focales) | Aumento canales comunicación: Boletin 3% facebook 6,4% twitter 4% |
| - Se participa en la elaboración del protocolo de comunicación del GN | Planificado en POA 2022 por GN |
| - Se elabora documento guía y aseguran recursos para elaboración estrategia de comunicación | No se ha constituido el Foro de reflexión encargado de hacerlo. Además priorizan realizar reflexión sobre modelo de cooperación, previo a documento guía de comunicación. Se contempla presupuesto en 2022 para consultoría. |
| 1.1.3 Fortalecer la Educación No Formal/Informal como estrategia clave de ETCG para lograr una ciudadanía global activa e implicada |  |
| -Programa plurianual de ENF impulsado por la CONGDN en marcha | Convocatoria plurianual Ayto. |
| - Se reactiva grupo de ENF | 4 reuniones realizas, se planifican talleres y documento de mapeo para 2022 |
| - Se revisa, mejora programa plurianual de ENF de PMCD | Realizado documento con mejoras a Ayto. sobre convocatoria y se realiza reunión con institución. También se participa de la evaluación del Plan de Ayto. Se elimina la obligatoriedad de ser varias ONGD consorciadas. Se puede consorciar ONGD con ONG, pero no hay número exigido. |

| LA CONGDN ES UN REFERENTE ESENCIAL A LA HORA DE PROMOVER LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO COMO EJE BÁSICO Y NECESARIO PARA LOGRAR UNA CIUDADANÍA GLOBAL ACTIVA, IMPLICADA Y CON MIRADA SUR EN NAVARRA |  |
| --- | --- |
| Metas con Redes y Plataformas |  |
| IMPACTO/ACCIONES |  |
| 1.2.3 Intensificar participación y aportes en otras Coordinadoras y redes de ONGD |  |
| - Se elabora catálogo iniciativas para compartir y foros | Aplazado a 2022 |

| LA CONGDN ES UN REFERENTE ESENCIAL A LA HORA DE PROMOVER LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO COMO EJE BÁSICO Y NECESARIO PARA LOGRAR UNA CIUDADANÍA GLOBAL ACTIVA, IMPLICADA Y CON MIRADA SUR EN NAVARRA |  |
| --- | --- |
| Metas con ADMINISTRACIONES PUBLICAS |  |
| IMPACTO/ACCIONES |  |
| 1.3.1 Incidir para tener una política pública de cooperación al desarrollo y ETCG estable, de calidad y dotada con recursos suficientes en Navarra |  |
| -AOD Navarra para cooperación alcanza el 0,7% | META 2021= 0,45 13.636.682 REAL 0,28 13.666.682 |
| -Propuestas en políticas/instrumentos de cooperación y EpTS impulsados por CONGDN y efectivamente incorporados | PD Ayto. Pamplona Bases y convocatorias |
| - Se diseña estrategia de Consejos de Cooperación para que sean órganos de participación y decisión | Presentada propuesta en Consejo 14-12-2021 y aprobada. |
| - Se participa en evaluación I PMCD y elaboración II PD | Se participa en reunión 19 octubre (ST y Junta). Evaluación y recogida aportaciones |
| - Se participa en desarrollo y seguimiento de POAS de los PD GN y PMCD | Se hace seguimiento POA GN 2022 |
| - Se realizan aportes a las bases de subvenciones a ONGD de GN y PMCD | Se han hecho aportaciones a distribución de presupuestos y a bases. Se han incorporado varias. |
| - Se reactivan comisión permanente y grupos de trabajo ETCG y Salud CNCD GN | Se ha reactivado la comisión permanente |
| - Se participa en diseño Agencia Navarra de Cooperación | Aplazado a 2022 |
| 1.3.2 Fortalecer lazos estratégicos y sinergias con otros actores públicos de Navarra |  |
| - Se diseña el rol y actividades del Centro de Recursos y se potencia | Reunión diseño rol y actividades 2-12-21 |
| - Se identifican centros colaboradores y vías concretas para colaborar | Identificados centros 2-12-21 |
| 1.3.3 Potenciar las políticas locales coherentes en Navarra como estrategia clave para lograr un desarrollo sostenible en línea con la Agenda 2030 |  |
| - Se trabaja en la alianza Navarra 2030 | Iniciativa desconocida por Derechos Sociales GN |

| LA CONGDN APORTA VALOR AÑADIDO Y APOYA DE FORMA EFICIENTE E INNOVADORA AL SECTOR DE LAS ONGD EN NAVARRA PARA REALIZAR SU TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ONGD socias |  |
| IMPACTO/ACCIONES |  |
| 2.1.2 Fortalecer la representatividad y participación interna de todo el espectro de ONGD socias, aprovechando la diversidad de enfoques y pluralidad |  |
| - Nivel de participación real y efectiva de ONGD en estructuras internas de la CONGDN | META 75 % participan 70 % asamblea 65% comisiones/grupos REAL 78% participan 64% asamblea 64% comisiones/grupos |
| - Se diseña estrategia de mejora de la eficiencia de la participación a través de TICS | Se ha comenzado a realizar pero se implementará en 2022 |
| - Se evalúa anualmente funcionamiento grupos y se implementan mejoras | Realizada evaluación comisiones educación e IPy R. |
| 2.1.3 Proporcionar información relevante, útil y de calidad a nuestras ONGD socias |  |
| - Se revisan herramientas de información a socias y potencian innovación y uso TICS | Meta a realizar en 2022 |
| 2.1.6. Potenciar espacios de reflexión estratégica y generación de conocimiento e iniciativas conjuntas entre nuestras ONGD, explorando enfoques innovadores dentro del actual contexto de cambio de paradigma |  |
| - Se diseña espacio de reflexión sobre cooperación a través de un grupo de trabajo específico | El 19-11 se envía invitación a participar en circular. Sólo se recogen 3 ONGD. Se aplaza constitución a incorporar más ONGD. |
| - El Foro elabora documento guía para estrategia de comunicación | Se aplaza a constitución de grupo |

| LA CONGDN APORTA VALOR AÑADIDO Y APOYA DE FORMA EFICIENTE E INNOVADORA AL SECTOR DE LAS ONGD EN NAVARRA PARA REALIZAR SU TRABAJO |  |
| --- | --- |
| Metas internas |  |
| IMPACTO/ACCIONES |  |
| 2.2.1 Avanzar en la sostenibilidad económica de la CONGDN, diversificando nuestras fuentes de financiación |  |
| -% gastos de funcionamiento y personal en comparación con media de períodos anteriores (5 años anteriores) | Media periodos anteriores 8,6% Funcionamiento 80,4% Personal Real 2021 10% Funcionamiento 79% Personal |
| - Se prepara plan financiero | Elaborado |
| 2.2.2 Dotar de más eficiencia, innovación y transparencia al funcionamiento interno CONGDN |  |
| - Se elabora POA anual | Realizado |
| - SE realiza informe de resultados anual y se difunde entre ONGD | Realizado |
| 2.2.3 Potenciar el papel y capacidades de la Secretaría Técnica como soporte clave de la CONGDN a nivel interno y externo |  |
| -Percepción de una menor sensación de sobrecarga de trabajo y reparto equitativo y homogéneo de tareas entre miembros de la Junta Directiva | 15h/MES |
| - Se revisan procedimientos, herramientas y protocolos de trabajo para trabajo a distancia, flexibilidad y gestión por resultados | Pasa a 2022 |
| - Se elabora y revisa el plan de RRHH, identificando necesidades formativas de ST | Pasa a 2022 |
| Se revisa y asegura una dotación de recursos suficientes para que la ST pueda desarrollar y potenciar adecuadamente su rol clave en la CONGDN | Se aumenta un 5% la jornada de las técnicas durante todo el PE y considerando sus dedicaciones a las metas en cada área en base al plan financiero. |